## 封面
御灵召来 · Spirit Summoner
项目立项说明书
一款中式志怪题材的竖屏自动防守 Roguelite 微信小游戏
文档版本 | V1.0
编制日期 | 2026-07-02
文档性质 | 立项说明 · 核心玩法设计 · 开发路线图
开发模式 | 单人开发 + AI 辅助，必要环节外部合作
当前阶段 | M1 核心战斗验证立项（有条件立项）
目录（本工作簿结构）
Sheet 2 | 项目概述 — 项目定位、背景、核心特色、当前决策
Sheet 3 | 市场与用户 — 市场机会、竞品分析、竞争力结论、目标用户
Sheet 4 | 核心玩法 — 核心循环、战场结构、御灵配置、玩家输入
Sheet 5 | 魂位与魂归机制 — 核心差异化：魂位、虚影、魂归、守备锚点
Sheet 6 | 御灵与技能构筑 — 技能线、强化牌规则、技能进化、M1御灵职责
Sheet 7 | 局外养成与经济 — 三条成长线、资源体系、御灵获取边界
Sheet 8 | 关卡与单局节奏 — 章节关卡、20波单局结构、经验与升级
Sheet 9 | 数值体系 — 属性、魂归、节奏参数（均 PLACEHOLDER）
Sheet 10 | 商业化与合规 — 分阶段商业化、版号前置、题材合规
Sheet 11 | 技术架构 — 当前Demo基础、产品化缺口、单人+AI工具链
Sheet 12 | 开发计划 — M1-M4里程碑、预算、KPI、风险、止损
Sheet 13 | 竞品与验收基准 — 竞品benchmark、留存基准、Go/No-Go指标
Sheet 14 | 风险与系统自洽 — 风险表、已解决冲突、待验证盲点
Sheet 15 | 数据来源说明 — 市场数据来源与可靠性评级

## 项目概述
一、项目定位
维度 | 描述 | 备注
产品类型 | 微信小游戏 - 竖屏自动防守 Roguelite | 首发微信平台，验证通过后再评估扩展
美术风格 | 2D 手绘 · 水墨工笔 + 诡异线条 | 纸扎、墨影、傩面等幻想化表现，避免生理恐怖
产品题材 | 轻度中式志怪幻想 | 对外统一称"志怪幻想/民俗幻想"，规避封建迷信表述
核心体验 | 五名御灵真实下场阻挡鬼潮，死亡后按新魂位返场；局内三选一构筑技能质变 | 角色存在感 + 低频有意义操作
差异化定位 | 以"御灵不是塔"+"魂归换位"切分塔防赛道，不与头部拼系统总量 | 机制钩子优先于题材壁垒
对标产品 | 向僵尸开炮（靶心Like验证）¦ 永远的蔚蓝星球（短局对照）¦ 遗弃之地（题材直接竞品） | 三者各取警示
目标用户 | 喜欢塔防/自动战斗/Roguelite三选一的微信小游戏用户；不希望频繁微操的轻中度玩家 | 典型场景：通勤/午休/睡前，单次约10分钟
开发模式 | 单人开发 + AI 辅助，必要环节外部合作 | 编码×3-5倍、美术×10倍提效；方案/数值/手感仍需人工
商业模式 | 验证期无商业化；产品化阶段激励广告 + 轻度 IAP；角色池达标后再评估祈召 | 不为验证版制作抽卡池
二、项目背景
微信小游戏塔防 + Roguelite 赛道已被《向僵尸开炮》《永远的蔚蓝星球》等头部产品验证有商业需求，但赛道进入成熟竞争期，头部强度高、获客成本上升。中式民俗题材也出现直接竞品（《遗弃之地》），"题材空白"不再是蓝海壁垒。 本项目不依赖题材先发，而是以"御灵真正进入战场移动、拦截、承伤，并在魂归前由玩家调整下一次返场位置"作为一眼可见的机制钩子，用角色技能质变和志怪叙事提供中期留存，再根据数据决定是否扩展长线系统。 当前已有可运行的 Canvas 战斗 Demo（三名御灵、多类敌人、8波战斗、Boss、升级三选一、倍速、暂停），项目不是从零开始，但新方案需重写角色生命、移动、阻挡、索敌、魂归、经验升级与自动术法逻辑。 立项命题不是"中式诡异塔防有没有人喜欢"，而是：玩家是否会因为御灵真实地站在战场上阻挡敌人、并在魂归前调整它下一次出现的位置，而持续观察、预判并愿意再玩一局？M1 的 4 周原型要证明这个命题。
三、核心特色（差异化卖点）
特色 | 说明 | 对应设计支柱
御灵不是塔 | 五名角色进入战场移动、拦截、承伤与释放技能，而非固定炮台 | 角色存在感
死亡也是布阵循环 | 御灵战败魂归后，从玩家预设的新魂位返场，死亡成为策略的一部分 | 风险/收益博弈
低频有意义的操作 | 玩家只调整虚影、不拖动存活单位；操作密度来自观察与预判，不来自频繁点击 | 符合微信小游戏低操作负担
角色技能构筑 | 三选一直接改变御灵技能形态，第三次强化产生明显机制质变（非纯数值） | 构筑深度
志怪角色叙事 | 红衣、青衣、黄巾等御灵拥有独立来历、性格和战斗职责 | 题材与机制结合
四、当前决策
决策建议 | 有条件立项，进入 4 周 M1 核心战斗验证阶段；暂不直接进入完整商业化制作
核心差异化 | 御灵实体阻挡 + 魂归换位 + 五角色技能构筑
最大验证风险 | 魂归频率必须既能触发换位策略，又不能造成持续挫败
M1 Go/No-Go | 内部试玩 70%+ 认为"想再玩一局"方可进入 M2 垂直切片

## 市场与用户
一、市场机会
机会点 | 分析 | 数据支撑
赛道验证 | "塔防 + Roguelite + 长线养成"仍有商业需求，《向僵尸开炮》处头部，《永远的蔚蓝星球》保持较高位置 | 2026年1-4月微信小游戏畅销榜监测
小团队仍可进入 | 超过80%的小游戏开发团队规模在30人以下，单人+AI模式可行 | 2025微信公开课数据
市场规模增长 | 国内小游戏市场规模约610亿元，同比增长约22%，IAP与混合变现占主导 | DataEye 2025年度报告
题材差异化 | 中式志怪题材有新鲜感，但已有直接竞品，需靠机制差异化而非题材空白 | 《遗弃之地》皮影国风符箓塔防
⚠ 关键判断：赛道已进入成熟竞争而非早期红利期，获客成本不低。本项目不以题材蓝海为壁垒，而以机制钩子（御灵下场阻挡 + 魂归换位）建立原型层差异化。
二、主要竞品
产品 | 核心特征 | 对本项目的压力 | 本项目应对
《向僵尸开炮》 | 固定防线、随机技能、强割草反馈与深局外养成 | 爽感、技能数量与商业化成熟度远强于单人项目 | 不正面拼技能数量，以五名角色阻挡与魂归循环区分
《永远的蔚蓝星球》 | 英雄2合1、三重随机、3分钟短局、合作与PvP | 单局更短、即时决策密度高、社交完整 | 以8-12分钟完整Build和角色叙事切分用户场景
《保卫向日葵》 | 植物阵地、合成养成、局内局外成长及大量长线系统 | 内容量、养成线与持续更新能力强 | 首版做减法，确保核心战斗清楚，不复制系统堆叠
《守塔不能停》 | 多人合作、Roguelike、多人对战与英雄体系 | 社交复玩与多人内容更强 | 首版不追多人，先验证单人魂位玩法
《遗弃之地》 | 中式民俗轻恐、皮影视觉、符箓塔防、傀儡与天书养成 | 与本项目题材及视觉方向直接重叠 | 放弃"题材空白"表述，突出御灵实体阻挡、魂归换位与五角色构筑
三、竞争力结论
本项目具有原型层面的差异化竞争力，但尚未具备商业层面的完整竞争力。
有利条件
1 | "角色下场阻挡"与"魂归换位"不同于固定炮台、随机召唤和英雄合成 | 机制层差异化
2 | 三名现有御灵已具有角色叙事与视觉基础 | 可缩短验证周期
3 | 自动战斗 + 延迟布阵适合低操作用户 | 契合微信场景
4 | 题材和机制能自然结合，不必依赖纯换皮 | 题材不是贴皮
不利条件
1 | 8-12分钟明显长于部分头部产品的3分钟快局 | 必须支持断点续战和倍速
2 | 单人开发无法与成熟竞品比拼角色数量、活动密度、联机和商业系统 | 产能是硬约束
3 | 魂位操作效果延迟到角色下一次返场，存在"决定不够即时"的体验风险 | 核心验证点
🎯 竞争策略：不与头部产品拼系统总量，以"御灵真正进入战场、死亡后按新魂位返场"作为一眼可见的机制钩子；用角色技能质变和志怪叙事提供中期留存，再根据数据决定是否扩展长线系统。
四、目标用户
用户层 | 画像 | 核心需求
核心层：塔防Roguelite玩家 | 喜欢塔防/自动战斗/Roguelite三选一构筑 重视Build成型快感 因工作/家庭缺乏连续时间 25-40岁为主 | 有意义的构筑决策 "我的阵容独一无二" 可预判的防线策略
次核心层：角色收集玩家 | 喜欢角色收集与阵容搭配 不希望频繁微操的轻中度玩家 对中式志怪/纸扎/水墨有兴趣 | 角色叙事与情感收集 低操作负担的成长 看得懂的策略反馈
泛用户层：碎片休闲玩家 | 通勤/午休/睡前单次约10分钟 被题材视觉或社交分享吸引 | 低门槛上手 断点可续 "再来一局"的短反馈
五、目标体验
玩家在一局中应连续获得四种感受： 1. 看懂防线：能迅速判断哪一侧压力最大、谁正在阻挡敌人。 2. 提前布置：通过调整虚影，预判御灵下一次从哪里归阵。 3. 技能成长：选牌后能立刻看到攻击范围、段数、控制或必杀发生变化。 4. 后期爆发：最终数波形成明显强于开局的技能联动和清场表现。

## 核心玩法
一、核心循环
游戏的核心驱动力来源于局外编成与局内构筑的双重反馈循环。 局外循环：获得/解锁御灵 → 编成五名御灵 → 配置道士自动术法 → 选择章节关卡 → 完成一局战斗 → 获得御灵谱经验、道士经验、铜钱与碎片 → 提升共享等级/御灵升星/解锁术法 → 挑战下一关 单局循环：确认五魂位 → 御灵从阵法下场 → 自动索敌与阻挡 → 击杀获得共享经验 → 升级触发三选一 → 玩家强化某名御灵技能 → 御灵战败后魂归 → 从玩家调整后的虚影位置返场 → 击败第20波Boss或阵法被破 玩家心理时刻： - 30秒内：首次看到御灵下场阻挡敌人，明确防线压力 - 2分钟内：首次三选一强化，技能形态立刻变化 - 一局8-12分钟：主力御灵Build成型，终局清场爆发
二、产品边界
2.1 首版包含
✓ | 五名御灵上阵，敌人从战场上方持续进攻
✓ | 御灵在各自守备范围内自动索敌、移动和阻挡
✓ | 御灵生命与阵法生命独立
✓ | 御灵战败后统一进入魂归冷却，并从当前虚影对应位置返场
✓ | 全队共享局内经验，升级后三选一强化单个御灵技能
✓ | 道士/御灵师携带局外配置的术法，在战斗中自动释放
✓ | 单局20波，目标时长8-12分钟
✓ | 暂停、倍速、战斗数据和敌人信息查看
✓ | 章节制PvE闯关
三、战场结构
1 | 敌人统一从上方进入，向下方阵法推进
2 | 战场设置五个固定守备锚点，横向展开的浅V形
4 | 五个位置暂称：左翼、左中、中军、右中、右翼
5 | 每个锚点拥有一个可视化守备范围，相邻范围允许少量重叠
6 | 御灵没有目标时返回自己的守备锚点
四、御灵基础配置
属性 | 作用
生命 | 归零后进入魂归冷却
攻击 | 决定基础伤害
防御 | 减少敌人攻击造成的伤害
攻击间隔 | 决定普通攻击频率
攻击范围 | 御灵实际可以命中目标的距离
守备范围 | 御灵允许主动接敌的区域
索敌范围 | 御灵愿意离开锚点追击目标的最大距离
阻挡数 | 御灵可以同时截停的敌人数量
必杀能量 | 受击/造成伤害积累，满后自动释放必杀
五、玩家在战斗中的输入
玩家只有以下有效输入（操作密度应来自观察与预判，而非频繁点击）： 1. 交换阵法中的御灵虚影位置 2. 三选一强化 3. 暂停与继续 4. 1倍 / 2倍 / 3倍速度 5. 查看御灵伤害、承伤、阻挡与道士术法数据 6. 长按查看敌人属性、弱点和下一波预告

## 魂位与魂归机制
魂位与魂归机制（核心差异化）
本系统是《御灵召来》区别于固定炮台塔防、随机召唤塔防、英雄合成塔防的根本机制，也是M1验证的最高优先级命题。
一、关键术语
术语 | 定义
阵法 | 全局基地生命与五魂位所在的召唤核心
魂位 | 御灵下一次返场绑定的位置
虚影 | 御灵下场后留在阵法上的可调整位置标记
守备锚点 | 魂位映射到战场中的返场点与巡守中心
守备范围 | 御灵允许主动接敌的区域
攻击范围 | 御灵能够命中目标的距离
索敌范围 | 御灵愿意离开锚点追击目标的最大距离
阻挡数 | 御灵可以同时截停的敌人数量
魂归 | 御灵战败后的统一返场冷却
破阵 | 敌人抵达阵界后持续损伤阵法的状态
二、魂归换位流程
1. 战斗开始，玩家在阵法UI上确认五魂位（即五名御灵的下场顺序与位置）。 2. 御灵从对应守备锚点下场，进入自动索敌/阻挡状态。 3. 御灵生命归零 → 进入魂归冷却，离开战场。 4. 在魂归冷却期间，玩家可交换阵法中任意两个虚影位置，改变该御灵下一次返场的守备锚点。 5. 冷却结束 → 御灵从玩家调整后的新魂位对应锚点返场，落地附带击退/短时保护。 6. 循环 3-5，直到击败第20波Boss或阵法被破。
核心体验：玩家调整的是"未来防线"，不是"当前单位"。这让低频操作变得有意义——每次换位都是一次预判。
三、返场反馈设计（解决"决定不够即时"风险）
1 | 虚影到守备点的清晰连线 | 视觉反馈
2 | "下次从此处返场"的文字或图标 | 明确预期
3 | 魂归倒计时 | 节奏可读
4 | 返场落地、击退、音效和短时保护 | 返场有存在感
若玩家仍觉得换位"没用"，可测试"每5波全体短暂归阵并从新魂位再出场"，但这不是首选方案。
四、单向敌潮下的位置价值
若所有波次平均覆盖全屏，左中右换位没有意义。关卡必须制造可读的局部压力： - 某波偏左或偏右出怪 - 精英拥有明确入场预告 - 不同路线出现护甲、速度或远程差异 - 波前显示下一波主要威胁 - 战中查看敌人详情时自动暂停
五、魂归触发悖论（最高验证风险）
极端情况 | 问题 | 验证方法
御灵太耐打 | 玩家一局不需要换魂位，魂位机制形同虚设 | 记录每名御灵死亡次数、虚影调整次数、返场后存活时间
御灵太脆 | 玩家感觉角色不断死亡，成长没有价值，产生持续挫败 | 记录玩家主观感受与Build成型率
🎯 验证目标：魂归频率必须既能触发换位策略，又不能造成持续挫败。这是M1的生死线。

## 御灵与技能构筑
一、御灵技能线
验证版每名御灵先制作三条可强化技能线：普攻 / 被动 / 必杀。光环、元素羁绊和职业套装暂不进入验证版。低品级御灵也必须拥有完整战斗职责，不能只作为缺技能的过渡卡。
技能线 | 强化方向
普攻 | 频率、段数、范围与攻击形态
被动 | 阻挡、承伤、控制、资源或联动机制
必杀 | 自动蓄能释放的角色标志技能
二、技能强化三段质变
强化次数 | 效果定位
第1次 | 基础能力明显增强（数值层）
第2次 | 改变使用方式或增加组合效果（机制层）
第3次 | 出现夸张且可辨识的机制质变（质变层）
设计要求：第三次强化必须产生一眼可辨的质变，不能只是纯数值加法。这是"角色技能构筑"卖点的兑现。
三、强化牌生成规则
首版所有强化牌只作用于单个御灵，不加入道士、阵法和全队强化牌。每次三选一遵守：
1 | 三张牌至少覆盖两名不同御灵
2 | 至少一张属于当前强化次数最少的御灵
3 | 已满级技能不会继续进入卡池
4 | 同一次选择不出现完全相同的效果
5 | 当前阵容外的御灵不会进入卡池
6 | 连续多次未出现主力御灵强化时触发保底权重
"最少强化御灵保底"用于避免角色彻底掉队，但不能压制玩家集中培养主力的意愿。原型测试需比较它是否让每次选择过于平均；若出现问题，改为每三次选牌触发一次追赶牌。
四、M1 建议御灵职责
御灵 | 定位 | 阻挡数 | 核心验证点
黄巾 | 守护前排 | 4 | 多阻挡、受击反震、魂归节奏
红衣 | 范围输出 | 1 | 灼烧传播、密集敌群清理
青衣 | 控制辅助 | 1-2 | 减速、击退、延长防线时间
新御灵 A | 单体/精英猎手 | 1 | 优先处理高威胁目标
新御灵 B | 治疗/护盾辅助 | 1 | 延长前排存活并影响魂归频率
M1 不要求五人都有最终美术，但必须有完整职责和可辨识技能反馈。
五、强化牌过度平均的验证（盲点E）
追赶牌保护可能迫使玩家平均培养五人，削弱"主C成型"的快感。原型阶段应测试两套规则： - 方案A：每次保证一张给强化最少的御灵 - 方案B：每三次选择才保证一张追赶牌 以Build清晰度和废牌率决定最终方案。

## 局外养成与经济
一、首版三条成长线
成长线 | 机制 | 设计目的
御灵谱等级 | 使用战斗获得的御灵谱经验提升 为全部御灵提供小幅共享基础属性 | 解决替换新角色后必须从零练级的问题
单个御灵升星 | 消耗同名碎片 提供属性成长并解锁技能效果或局内强化变化 | 角色养成情感与长线目标 升星不能让低星角色完全失去出场价值
道士等级 | 使用主角经验提升 解锁自动术法、术法槽位和基础功能 | 术法首版使用通用资源升级 不单独制作碎片抽取池
二、首版资源体系
资源 | 主要来源 | 主要用途
御灵谱经验 | 主线战斗 | 提升共享御灵谱等级
道士经验 | 主线与章节任务 | 解锁术法和功能
铜钱 | 战斗、任务、广告奖励 | 通用升级消耗
御灵碎片 | 首通、活动、祈召（后期） | 单个御灵升星
首版不再增加突破石、法器材料、阵法材料、装备强化石等独立资源。做减法是单人产能的必然选择。
三、御灵获取边界
1 | 新手五名御灵通过教程、章节首通和基础任务完整赠送
2 | 验证版不制作抽卡
3 | 产品化测试版可加入关卡碎片与活动获取
4 | 只有当可用御灵达到约15名、具备稳定持续更新能力并落实商业资质后，才评估正式"祈召"卡池
原因：8-10个角色无法支撑健康的长期抽卡体验；单人项目若过早投入卡池、保底、商店和活动，将挤压核心玩法与内容制作。角色不足时宁可采用章节解锁，也不应提前制作不健康的卡池。
四、道士自动术法
道士/御灵师携带局外配置的术法，在战斗中自动释放。每个术法定义目标规则、触发条件与槽位优先级。 首版3个自动术法（M1）： - 群体伤害术法（清理密集敌群） - 控制术法（减速/击退，延长防线） - 增益术法（短时强化某侧御灵） 术法首版使用通用资源升级，不单独制作碎片抽取池。

## 关卡与单局节奏
一、单局结构（20波）
波段 | 内容 | 目的
1-4波 | 普通敌人与单一机制教学 | 建立基础Build
第5波 | 第一只精英 | 检验单侧防线
6-9波 | 混合敌群 | 迫使玩家观察守备范围
第10波 | 中段Boss | 第一次构筑检查
11-14波 | 高密度与特殊敌人 | 放大阻挡压力
第15波 | 第二只精英 | 制造魂位调整窗口
16-19波 | 组合威胁 | 完成主力技能进化
第20波 | 最终Boss | 终局验证与结算
建议每波约20-30秒，波间只保留短提示；选牌时战斗完全暂停。核心版本先追求稳定的9-10分钟中位数，再决定是否进一步压缩。
二、经验与升级
1 | 击杀敌人产生全队共享经验
2 | 升级后立即暂停战斗并出现三张强化牌
3 | 一局目标触发约10-14次三选一
4 | 经验需求逐级提高，避免后半局频繁打断
5 | Boss和精英可以直接提供一次升级或大量经验，形成明确节奏节点
三、章节关卡
要素 | 设计
关卡结构 | 章节制PvE闯关，可重复挑战
M1范围 | 1关20波，5类普通敌人、1精英、1Boss
M2范围 | 1章6关，8类敌人，2Boss，约15条技能强化线
M3范围 | 2章12关，基础教程、结算与断点续战
难度 | 首版不做多难度阶梯，先验证核心循环
四、断点续战（应对8-12分钟与小游戏场景冲突）
微信环境中切后台、消息打断和短时游玩很常见。必须支持： - 每波结束自动保存 - 切后台立即保存战斗快照 - 重新进入时选择继续本局 - 三选一界面可安全恢复 - 不因断线直接判负
五、失败归因（结算页设计）
玩家需要看懂自己为什么输。结算页应给出"破阵来源"和关键时间点，而不仅是总伤害排行： - 漏怪过多 - 前排阻挡不足 - 某侧守备范围缺失 - 输出不足导致敌人堆积 - 自动术法配置不适合该关

## 数值体系
数值体系（全部 PLACEHOLDER，待纸面推演+试玩验证后转正）
⚠ 所有数值均为假设值，标记 [PLACEHOLDER]。必须在M1原型阶段通过纸面推演和试玩验证后才能转正。经验公式、魂归参数、节奏参数是首批需要落地的。
一、御灵基础属性模板（PLACEHOLDER）
变量 | 基础值 | 最小 | 最大 | 调参说明
御灵生命 | 1000 | 500 | 3000 | 黄巾前排/红衣后排差异需测试
御灵攻击 | 80 | 30 | 200 | 决定基础清怪速度
御灵防御 | 20 | 0 | 80 | 减伤公式待定
攻击间隔 | 1.2s | 0.6s | 2.5s | 手感测试：是否爽快
攻击范围 | 80px | 40 | 160 | 近战/远程区分
守备范围 | 180px | 120 | 260 | 决定换位策略价值
索敌范围 | 260px | 180 | 400 | 过大会让魂位失效
阻挡数 | 1-4 | 1 | 6 | 前排4/输出1的差异
必杀能量需求 | 100 | 60 | 200 | 决定必杀频率
魂归冷却 | 12s | 6s | 20s | 生死线：太短无策略/太长挫败
二、魂归参数（最高验证优先级）
变量 | 基础值 | 调参说明
魂归冷却时长 | 12s | 太短→换位无意义；太长→挫败。M1需A/B测试6/12/18s
返场短时保护 | 2s | 返场后无敌或减伤，避免落地即死
返场击退范围 | 60px | 落地击退周围敌人，制造返场存在感
每局平均魂归次数 | 3-6次/御灵 | 目标：既触发换位又不挫败
阵法生命 | 100 | 敌人破阵持续损伤，决定容错
三、经验与升级节奏
变量 | 基础值 | 调参说明
单局升级次数 | 10-14次 | 对应10-14次三选一
升级经验公式 | EXP(n) = 100 ×n^1.5 | 逐级提高，避免后半局频繁打断
击杀基础经验 | 10 × 敌物等级 | Boss/精英给予额外经验包
每波时长 | 20-30s | 波间只保留短提示
单局中位时长 | 9-10分钟 | 目标8-12分钟
四、敌人属性模板
敌人类型 | 生命 | 攻击 | 阻挡需求 | 特殊
普通近战 | 120 | 15 | 1 | 无
快速突进 | 80 | 10 | 1 | 高移速
重甲 | 400 | 20 | 2 | 高防御
远程 | 100 | 18 | 1 | 远处攻击阵法
自爆 | 60 | 0 | 1 | 死亡范围伤害
精英 | 800 | 30 | 3 | 入场预告
Boss | 3000 | 40 | 5 | 多阶段
五、调参原则
1. 所有数值先纸面推演，跑一局模拟看魂归次数与Build成型节奏。 2. 数值不是手感，手感必须实测：8秒魂归冷却是否感觉惩罚？必杀频率是否爽快？ 3. "broken"定义先行：魂归0次或>10次/御灵都算broken。

## 商业化与合规
一、分阶段商业化
阶段 | 收入模式 | 说明
验证阶段（M1） | 不接广告、不接付费 | 只验证战斗、复玩与性能
小规模产品测试（M3） | 激励广告 + 轻度IAP | 激励广告：结算奖励加成、每日免费资源、失败后一次有限续战 轻度IAP：月卡、成长通行证、确定性御灵礼包 不使用强制插屏打断8-12分钟战斗
商业化阶段（M4+） | 评估御灵祈召 | 当角色池与更新能力达标后再评估 付费应扩大阵容选择，不应直接跳过所有玩法 局内三选一强度不能被付费起点完全压制
二、收入结构预估（M3产品化阶段）
收入来源 | 模式 | 预估占比 | 说明
激励广告 | 结算加成/每日免费资源/失败续战 | 60-70% | 覆盖核心场景，每日每种2-3次上限
免广告月卡 | 30元/月，去激励广告+双倍挂机收益 | 20-30% | 参考同类定价
成长通行证 | 赛季制，含御灵碎片与资源 | 5-10% | 补充持续付费
确定性御灵礼包 | 首充6元破冰 + 月卡30元 | 3-5% | 不卖数值，只扩大阵容选择
⚠ 原则：付费扩大阵容选择，不跳过玩法；局内三选一强度不能被付费起点压制，否则肉鸽构筑失去意义。
三、版号与发行前置条件
本项目规划IAP，因此必须把网络游戏出版审批、运营主体、软著、隐私、防沉迷、支付服务端和平台资质作为商业化前置工作。 单人开发者应在垂直切片（M2）通过后寻找具备资质的出版/发行合作方，不应等到内容全部完成后才处理。版号等待周期长，需提前启动。 依据：国家新闻出版署国产网络游戏审批材料与结果公示；各小游戏平台IAP资质要求《网络游戏出版物号核发单》。
四、题材合规风险
中式志怪可以做，但对外表达应使用"志怪幻想""民俗幻想"，避免把真实宗教、占卜、改运或作法包装成可模仿、可付费的现实服务。
合规建议
1 | 对外统一称玩家为"御灵师"；"道士"为虚构世界观身份，不对应现实门派
2 | 不提供真实画符、招魂、算命、风水改运步骤
3 | 不把充值、抽卡与"召灵""祈福"
4 | 怪物采用2DQ版等幻想化表现，避免尸体、血迹与生理恐怖
5 | 在角色、文案与营销素材定稿前进行一次专项合规审读

## 技术架构
技术架构（单人 + AI 辅助开发模式）
一、当前 Demo 基础
当前 Demo 已具备： - 原生 Canvas 2D 跨浏览器与微信小游戏运行框架 - 三名御灵与多类敌人资源 - 8波战斗、Boss、升级三选一、倍速、暂停、数据按钮和程序化音效 - 移动端自适应和基础性能限制
二、产品化缺口
缺口项 | 说明
战斗断点保存与恢复 | 每波存档 + 战斗快照 + 安全恢复
配置表/远程数值/版本兼容 | JSON/CSV配置，远程下发
微信登录/云存档/订单/广告回调 | 微信云开发或轻量后端
服务端奖励校验和排行榜防作弊 | 服务端校验掉落与通关时间
行为埋点/崩溃记录/性能监控 | 5个关键事件埋点
资源分包/弱网/低端机测试 | 首包<4MB，运行<500MB
首版应优先使用简单圆形碰撞、守备分区和对象池，不实现复杂寻路网格。敌人路线越简单，战斗可读性和性能越容易控制。
三、平台技术约束（微信小游戏）
约束项 | 限制 | 单人应对策略
代码包体 | <4MB（首包） | AI辅助代码压缩 + 按需分包；首包=战斗+背包+1章
运行内存 | <500MB | 对象池复用（怪物/掉落物/特效）；资源按需加载卸载
渲染方式 | Canvas 2D（非WebGL） | 帧动画替代骨骼动画；粒子简化；UI层与战斗层分离
单局时长 | 8-12分钟 | 每波存档 + 战斗快照 + 断点续战
微信能力 | 分享/排行/订阅消息 | 分享长图模板 + Redis轻量排序 + 定时任务
四、技术栈选型（单人全栈，极简优先）
模块 | 技术方案 | 选型理由
前端 | 微信小游戏原生框架 + Canvas 2D 不使用第三方引擎 | 单人维护越简单越好；Canvas API由AI辅助编写效率极高；不引入Cocos/Egret避免版本兼容开销
后端 | Node.js + Express SQLite（MVP）→ PostgreSQL（上线） 云函数（排行/定时） | 单人全栈只需1种语言；MVP用SQLite零运维；Node.js生态AI训练数据最丰富
战斗计算 | 客户端执行，服务端仅做通关/掉落验证 | 省去同步逻辑；服务端轻量防作弊：掉落概率校验+通关时间异常检测
云服务 | 微信云开发（MVP）→ 腾讯云轻量（上线后） | 免费额度覆盖MVP；数据库/存储/云函数一站式零运维
数据埋点 | 微信云开发自带分析 + 5个关键事件手动埋点 | 引导完成/首日换装/首次强化/卡关流失/广告点击
代码管理 | GitHub 私有仓库 + AI Code Review | 主干开发 + AI辅助Review + GitHub Actions CI
五、AI 工具链（全开发流程）
开发阶段 | AI工具 | 提效说明
需求与系统设计 | Claude / WorkBuddy | 需求拆分、方案评估、数值验证、风险识别
前端代码 | Cursor / Copilot + Claude | 80%重复代码AI生成，人工聚焦核心战斗与阻挡逻辑
后端代码 | Cursor / Copilot | 标准CRUD、Schema、排行榜逻辑AI生成
数据配置 | Claude + Python脚本 | 批量生成数值配置JSON/CSV，AI辅助平衡性验证
美术素材 | Midjourney / ComfyUI / DALL-E | 角色帧动画、怪物设计、UI、图标AI生成+人工精修
音效BGM | Suno / Udio / ElevenLabs | BGM、技能音效、UI音效AI生成
测试排错 | Claude + Cursor | AI辅助定位Bug、生成测试用例、解释崩溃日志
六、美术管线（AI生成 → 人工精修）
素材类型 | AI生成方式 | 人工工作量
角色帧动画 | Midjourney概念 → Photoshop拆帧 → CSS sprite 或 SD + ControlNet 生成序列帧 | 每御灵约2天精修（含8方向×4动作）
怪物设计 | Midjourney批量生成 → 选优 → AI放大 → 人工抠图 | 每种约0.5天
UI元素 | AI生成UI Kit → CSS适配 → 微信组件化 | 约3天完成整套UI
特效 | AI生成粒子序列帧 → Canvas精灵图渲染 | 约2天完成全部技能特效
场景背景 | Midjourney场景概念 → AI放大 → 人工调色分层 | 每章约0.5天
美术总工时估算：约20-25个工作日（含迭代）。对比传统外包2-3个月，AI将美术成本从数万元降至几乎为零（仅AI工具订阅费）。但AI美术质量上限不如资深画师，需固定角色模板、色板、线稿与动效规范，人工终审AI资产。

## 开发计划
开发计划与里程碑（单人 + AI 辅助）
一、总体策略
单人+AI模式核心策略：先用4周验证核心战斗（魂位是否有策略、自动战斗是否好看）→ 通过Go/No-Go后再进入垂直切片 → 再按赛季方式追加内容。不做"横向铺开"，用"纵向深入"替代。 AI提效系数预估：编码×3-5倍，美术×10倍，测试×2倍。但方案设计、数值平衡、体验打磨仍需人工完成——这些不会被AI加速。
二、里程碑与版本路线
阶段 | 周期 | 核心目标 | 决策门
M1 核心战斗验证 | 4周 | 5御灵（允许2个占位）、1关20波、5类普通敌人、1精英、1Boss、魂归换位、三选一、3个自动术法 | 魂位是否有策略、自动战斗是否好看
M2 垂直切片 | 追加6-8周 | 5名完整御灵、1章6关、8类敌人、2Boss、约15条技能强化线、基础教程、结算与断点续战 | 外部试玩复玩率与完成率
M3 产品测试版 | 追加10-14周 | 8-10御灵、2章12关、5-6术法、局外三条成长线、任务、云存档、埋点、激励广告 | 留存、内容消耗与获客素材验证
M4 商业化评估 | 数据通过后 | 版号/发行合作、IAP、活动、排行榜；角色达约15名后再评估祈召 | 是否具备持续运营能力
以上周期按单人全职、现有Demo可复用且AI持续辅助估算，不包含版号等待、发行签约和大规模买量。
三、开发节奏（单人+AI vs 团队）
维度 | 单人+AI | 传统小团队 | 差异原因
MVP上线 | 约24-30周（M1→M3） | 约19周（3职业同步） | 单人串行开发，但AI加速编码+美术
首版御灵数 | 5名（M2完整） | 更多 | 纵向深入>横向铺开；5人若留不住，更多人也留不住
美术产出 | AI生成+精修≈20天 | 外包+全职≈3个月 | AI提升10倍，成本近乎为零
代码量 | 约70%（AI生成约50%） | 100%人工 | AI生成标准CRUD+UI+配置表
测试周期 | 2-3周（AI辅助定位） | 3-4周 | AI分析崩溃日志+生成测试用例
四、预算估算（单人+AI）
项目 | 估算（单人） | 备注
人力成本 | 仅开发者1人生活成本（不计入立项预算） | 自筹/兼职模式，0外部人力支出
AI工具订阅 | 约500-1,500元/月 | Cursor $20 + Midjourney $30 + Claude $20 + ComfyUI
服务器 | 开发期¥0（微信云开发免费额度） 上线后约¥300-1,000/月 | 先用免费额度撑到验证通过
美术外包 | 0 | 全部AI生成+人工精修替代
其他（软著/版号/音效/测试） | 约¥2,000-5,000 | 核心成本在软著/版号合作；音效AI生成
合计（上线前） | 约¥8,000-15,000 | 预算降低约90%（对比团队版80-140万）
五、KPI 关键指标
指标 | M1原型Go线 | M3产品化目标
教学后能解释"虚影何时生效" | ≥80% | —
每局有战况依据的虚影交换 | 平均≥2次 | —
能指出至少一次换位的正面结果 | ≥70% | —
单局有效时长 | 8-12分钟 | 9-10分钟中位
一局形成可描述的主力Build | ≥70% | —
结算后愿意立即再玩一局 | ≥60% | —
能正确说出主要失败原因 | ≥70% | —
中端设备战斗帧率 | 稳定接近60FPS | 稳定60FPS
低端设备战斗帧率 | 不低于30FPS | 稳定30FPS+
次日留存 | —（原型不测） | ≥40%
7日留存 | — | ≥15%
月收入 | — | ¥5,000+（覆盖成本即正向现金流）
M1指标是原型判断线，不是上线留存KPI。M1通过后才进入M2。
六、止损条件
若M1原型Go/No-Go出现以下任一，应先改核心而不是继续堆内容： 1. 大部分玩家整局不调整魂位，或认为调整结果不可预测 2. 为了让魂归出现，必须让御灵频繁死亡到产生挫败 3. 三选一主要被理解为纯数值加法，第三次强化仍无明显变化 4. 五名御灵与大量敌人同屏时无法辨识谁在阻挡、谁在输出 5. 自动术法经常浪费，但玩家无法理解原因 6. 8-12分钟内大量时间处于"没有可观察变化"的空档 单人项目最大止损优势：M1沉没成本仅¥15,000和4周时间，远低于团队项目。

## 竞品与验收基准
一、主要竞品 Benchmark
产品 | 核心特征 | 对本项目压力 | 本项目应对 | 数据来源
向僵尸开炮 | 固定防线、随机技能、强割草、深局外养成 | 爽感与商业化成熟度远强 | 不拼技能数量，以五角色阻挡与魂归区分 | App Store产品页 + 畅销榜
永远的蔚蓝星球 | 英雄2合1、三重随机、3分钟短局、合作PvP | 单局更短、社交完整 | 以8-12分钟完整Build和角色叙事切分场景 | App Store产品页
保卫向日葵 | 植物阵地、合成养成、大量长线系统 | 内容量与更新能力强 | 首版做减法，不复制系统堆叠 | App Store产品页
守塔不能停 | 多人合作、Roguelike、多人对战 | 社交复玩更强 | 首版不追多人，先验证单人魂位 | App Store产品页
遗弃之地 | 皮影国风、符箓塔防、傀儡天书养成 | 题材视觉直接重叠 | 放弃题材空白表述，突出机制差异化 | App Store产品页 + 榜单监测
二、行业留存基准
留存指标 | 优秀 | 良好 | 及格 | 较差
次日留存 D1 | >45% | 35%-45% | 25%-35% | <25%
7日留存 D7 | >25% | 15%-25% | 10%-15% | <10%
30日留存 D30 | >12% | 8%-12% | 5%-8% | <5%
来源：综合DataEye报告 + 游戏行业通用标准。休闲/放置类：D1 40%-55%优秀，D7 15%-25%良好，D30 10%-15%优秀。本项目按休闲类基准设定M3目标。
三、我们的 KPI vs 行业基准
指标 | 我们的目标(M3) | 休闲类基准 | 放置类基准 | 竞品实际
次日留存 | ≥40% | 35%-45%良好 | 40%-55%优秀 | 未公开
7日留存 | ≥15% | 20%-30%良好 | 15%-25%良好 | 未公开
30日留存 | ≥10% | 10%-15%优秀 | 10%-15%优秀 | 未公开
月卡付费率 | ≥3% | — | — | 未公开
首月收入 | ¥5,000-15,000 | — | — | 向僵尸开炮头部数倍于此
四、单人/独立开发者对标
对标项目 | 开发者规模 | 关键数据 | 对我们的启示 | —
《Brotato》(肉鸽生存) | 1人开发 | Steam好评97% 超5万评价 全球销量超百万 | 极简美术+深数值=单人可行路径
《Vampire Survivors》 | 1人开发（初期） | Steam好评98% 超20万评价 品类开创者 | 最低美术成本创造最大玩法深度
《Loop Hero》(循环英雄) | 4人小团队 | Steam好评94% Devolver发行 | 放置+构筑的极致创新形式
《龙崖》(放置RPG) | 1人开发 | Steam好评94% 近万评价 单机买断 | 单人做深度构筑完全成立
启示：品类标杆可以来自个人开发者。单人不需要完美美术，玩法深度就是竞争力。"中式志怪自动防守Roguelite"同理——大团队不屑做的细分品类正是单人机会。
五、原型验收 Go/No-Go 指标（M1）
指标 | Go参考线 | No-Go条件
教学后能解释"调整虚影何时生效" | ≥80% | 大部分玩家无法理解
每局有战况依据的虚影交换 | 平均≥2次 | 整局不调整魂位
能指出换位带来的正面结果 | ≥70% | 认为调整结果不可预测
单局有效时长 | 8-12分钟 | —
一局形成可描述的主力Build | ≥70% | 三选一被理解为纯数值
结算后愿意立即再玩一局 | ≥60% | —
能正确说出主要失败原因 | ≥70% | —
中端设备帧率 | 稳定接近60FPS | —
低端设备帧率 | 不低于30FPS | —
测试方式：第一轮5-10名熟悉游戏的测试者（观察规则理解）；第二轮20-30名未看过设计文档的目标用户（记录完整首局与第二局）。每名测试者至少完成两局。

## 风险与系统自洽
一、主要风险与应对
风险 | 概率 | 影响 | 应对
魂位机制实际价值不足 | 高 | 极高 | M1单独验证，不通过则重构返场规则
自动战斗缺少参与感 | 中高 | 高 | 强化波次预告、危险反馈、构筑质变与倍速
五角色牌池稀释 | 中 | 高 | 动态牌池、保底、满级排除和A/B规则
中式民俗题材直接竞品 | 高 | 高 | 不再依赖题材空白，突出机制与角色关系
角色与活动产能不足 | 高 | 高 | 首版缩至5人；抽卡延后；模块化技能与敌人
商业资质与版号 | 中高 | 极高 | 垂直切片后立即接触出版/发行合作方
后端与支付安全缺口 | 高 | 高 | 商业化前引入外部后端或发行技术支持
低端机同屏性能 | 中 | 高 | 简化寻路、对象池、粒子上限、分级画质
8-12分钟被切后台 | 高 | 中高 | 每波存档、战斗快照与安全恢复
美术风格不统一 | 中 | 中高 | 固定角色模板、色板、线稿与动效规范，人工终审AI资产
题材审核风险 | 中 | 极高 | 志怪幻想表达、无真实仪式、无过度恐怖、提前合规审读
AI生成代码质量不稳定 | 高 | 中 | 核心战斗/魂归/阻挡逻辑人工手写；AI只负责UI/配置/CRUD
单人无人Review，Bug率高 | 高 | 中 | AI Code Review + 自动化测试；V0.5就开始内部跑通
健康/精力是唯一产能瓶颈 | 中 | 高 | 预留2周弹性Buffer；不加班，效率优先于工时
二、已解决的逻辑冲突
原问题 | 解决方案 | —
御灵生命是否等于阵法生命 | 完全分离；御灵可魂归，阵法承担失败压力
御灵自由追敌会让魂位失效 | 增加守备锚点、索敌范围和最大追击距离
战中拖动御灵操作过多 | 只调整虚影，存活御灵不移动
五名御灵牌池过大 | 动态牌池、至少覆盖两人、弱势御灵保底、满级排除
道士技能自动释放缺少解释 | 每个术法定义目标规则、条件与槽位优先级
五角星位置不适合单向敌潮 | 阵法UI保留五角星，战场使用浅V五守备点
三、仍需通过原型验证的盲点
A. 魂归触发悖论（最高优先级）
问题 | 御灵太耐打→不需要换魂位；太脆→持续挫败
验证方法 | 记录每名御灵死亡次数、虚影调整次数、返场后存活时间与主观感受
B. 延迟决策是否有反馈
问题 | 玩家调整虚影后，效果可能数十秒后才出现
解决 | 虚影连线、"下次从此处返场"标识、魂归倒计时、返场落地反馈
C. 单向敌潮下的位置价值
问题 | 若所有波次平均覆盖全屏，左中右换位没有意义
解决 | 偏侧出怪、精英入场预告、路线属性差异、波前预告
D. 自动战斗的参与感
问题 | 玩家可能在两次升级间无事可做
解决 | 阻挡关系高亮、破阵警告、术法预告、倍速、数据面板展示阻挡承伤
E. 强化牌过度平均
问题 | 追赶牌保护可能迫使平均培养，削弱主C成型快感
验证 | A/B测试：每次保底 vs 每三次保底，以Build清晰度和废牌率决定
F. 敌人详情是否真正有用
问题 | 若只能查看弱点却不能改变阵容/站位，信息面板只是装饰
解决 | 波前预告敌人路线与属性，让玩家交换未来魂位；战中查看自动暂停
G. 失败归因
问题 | 玩家需要看懂自己为什么输
解决 | 结算页给"破阵来源"和关键时间点，非仅总伤害排行
H. 8-12分钟与小游戏场景冲突
问题 | 微信环境切后台、消息打断常见
解决 | 每波存档、战斗快照、安全恢复、三选一可恢复、不因断线判负
I. 单人产能与抽卡长线冲突
问题 | 抽卡需大角色池/持续新角色/美术/平衡/活动运营
解决 | 角色不足时用章节解锁，不提前制作不健康卡池；达15名后再评估祈召
J. 社交与传播缺口
问题 | 首版不做联机，但微信仍需轻社交传播
解决 | 好友通关进度、阵容Build分享卡、每周固定词缀排行榜、好友助力非强制资源（核心验证后低成本加入，排行榜需服务端校验）

## 数据来源说明
市场数据来源与可靠性评级
数据说法 | 出处 | 可验证度 | 建议
微信小游戏月活超5亿 | 2025微信公开课小游戏专场 | 高 | 可用，权威官方数据
超80%开发团队规模<30人 | 2025微信公开课 | 高 | 可用，论证小团队可行性
小游戏市场规模约610亿元 | DataEye 2025年度报告 | 高 | 可用，注意增速从99%回落到22%
向僵尸开炮处畅销榜头部 | 2026年1-4月微信小游戏畅销榜监测 | 高 | 可用，核心对标
永远的蔚蓝星球保持较高位置 | 畅销榜监测 | 高 | 可用
遗弃之地为题材直接竞品 | App Store产品页 + 榜单监测 | 高 | 可用，曾进入畅销榜较前位置
向僵尸开炮定义为射击Roguelike | App Store官方产品页 | 高 | 可用，强调随机技能与割草
永远的蔚蓝星球主打3分钟一局 | App Store官方产品页 | 高 | 可用
守塔不能停含多人合作/对战 | App Store官方产品页 | 高 | 可用
小游戏IAP需《网络游戏出版物号核发单》 | 国家新闻出版署 + 各平台IAP文档 | 高 | 可用，合规依据
小游戏内容规范限制封建迷信 | 各平台内容规范 + 教育部六部门通知 | 高 | 可用，题材合规依据
行业留存基准(D1/D7/D30) | 综合DataEye报告 + 行业通用标准 | 中 | 作为参考基准而非硬性指标
Brotato/Vampire Survivors单人开发数据 | Steam公开评价数据 | 高 | 可用，论证单人可行
龙崖Steam好评94% | Steam商店页 | 高 | 可用
说明：本表用于追溯立项书中所有外部市场数据的来源。可靠性评级分高/中/低三级。高=官方或权威第三方一手数据；中=第三方整理或非一手；低=定性判断无精确数字。引用时已尽量标注原始链接，详见对应章节正文。