## M1计划总览
御灵召来 · M1 核心战斗验证 开发计划
🎯 M1 目标：4 周验证「御灵下场阻挡 + 魂归换位 + 五角色技能构筑」是否成立 生死线：魂归频率必须既能触发换位策略，又不能造成持续挫败 Go/No-Go 时间：2026-07-26
里程碑概览
阶段 | 周期 | 核心目标 / 决策门
W27 立项+梳理 | 7/3-7/5（2天） | 立项说明书 + Demo盘点 → 确认重写清单
W28 魂归核心 ⭐ | 7/6-7/12（7天） | 魂归换位机制跑通（生死周）
W29 内容补齐 | 7/13-7/19（7天） | 5御灵+20波+三选一，完整单局8-12分钟
W30 调参+试玩 | 7/20-7/26（7天） | A/B调参 + 内部试玩 + Go/No-Go评审
本周已完成产出（W27）
交付物 | 状态 | 说明
战斗 Demo | 已完成 | 3御灵 + 8波 + Boss + 三选一 + 倍速暂停（现有，魂归/阻挡/索敌需重写）
立项说明书（15 sheet） | 已完成 | 御灵召来_项目立项说明书.xlsx，单人+AI模式定调
M1 验收：Go/No-Go 7 问
指标 | Go 参考线 | 自评（7/26 填）
教学后能解释"虚影何时生效" | ≥80% | [ 待测 ]
每局有战况依据的虚影交换 | 平均 ≥2 次 | [ 待测 ]
能指出换位带来的正面结果 | ≥70% | [ 待测 ]
单局有效时长 | 8-12 分钟 | [ 待测 ]
一局形成可描述的主力 Build | ≥70% | [ 待测 ]
结算后愿意立即再玩一局 | ≥60% | [ 待测 ]
能正确说出主要失败原因 | ≥70% | [ 待测 ]
判定规则：7 项过 5 项 = Go 进入 M2；低于 4 项 = 回炉改核心，不堆内容。

## W27 立项+梳理
W27 · 立项与 Demo 梳理（7/3-7/5）
本周目标
完成立项文档定调 + 盘点 Demo 现状 + 列出重写清单 + 魂归参数纸面推演
可执行项 | 状态 | 预期产出 | 备注
撰写立项说明书 | 已完成 | 御灵召来_项目立项说明书.xlsx（15 sheet）
战斗 Demo 现状盘点 | 已完成 | 3御灵+8波+Boss+三选一+倍速暂停已有
Demo 代码复用清单 | 进行中 | 标注可复用 vs 必须重写的模块
魂归参数纸面推演 | 待办 | 魂归冷却/升级经验/每波时长初版假设值
确认 Go/No-Go 验收清单可测量 | 待办 | 7项指标都有量化方法

## W28 魂归核心⭐
W28 · 魂归核心逻辑重写（7/6-7/12）⭐ 生死周
本周目标
魂归换位机制能跑通，哪怕只有 1 御灵 1 波。只验证魂归这一件事，不碰多御灵/20波/三选一/美术。
可执行项 | 状态 | 预期产出 | 验收标准
重写御灵生命/死亡/魂归冷却状态机 | 待办 | 御灵死亡→冷却→从魂位返场闭环
实现虚影位置交换 + 守备锚点映射 | 待办 | 玩家可交换两个虚影，返场点跟着变
返场反馈：连线/倒计时/落地击退 | 待办 | 虚影到锚点连线 + 魂归倒计时UI + 落地击退
1御灵 + 1波最小可玩 | 待办 | 能死、能归、能换位、能再打
本周不碰（明确排除）
✗ | 多御灵 | W29 做
✗ | 20波关卡 | W29 做
✗ | 三选一强化 | W29 做
✗ | 美术精修 | M2 做
💡 本周允许 Demo 看起来很糙，但机制必须闭环。魂归跑不通，后面三周都白搭。

## W29 内容补齐
W29 · 补齐 5御灵 + 20波 + 三选一（7/13-7/19）
本周目标
完整单局流程能跑通，8-12 分钟。占位御灵允许丑，不允许缺。美术是 M2 的事。
可执行项 | 状态 | 预期产出 | 验收标准
5御灵占位（3有美术+2占位色块） | 待办 | 黄巾/红衣/青衣可用，A/B用占位
5类普通敌人 + 1精英 + 1Boss | 待办 | 数值用PLACEHOLDER，先能打
20波关卡结构 + 出怪表 | 待办 | 按立项说明书节奏表配置20波
三选一强化牌 + 技能线强化 | 待办 | 每御灵3条线×3段，第3段质变
经验升级 + 倍速 + 暂停 | 待办 | 复用现有Demo逻辑
断点续战（每波存档） | 待办 | 切后台不丢进度
周末自测
完整跑通一局，记录： - 魂归次数（每御灵） - 虚影调整次数 - Build成型感（主观1-5分） - 单局时长

## W30 调参+试玩
W30 · 调参 + 内部试玩 + Go/No-Go（7/20-7/26）
本周目标
能交给别人玩，拿到可量化的 Go/No-Go 数据。本周不加新功能，只调参+修Bug+试玩。
可执行项 | 状态 | 预期产出 | 验收标准
魂归冷却 A/B 测试（6s/12s/18s） | 待办 | 每个参数跑5局，记录魂归次数和挫败感
升级经验曲线调参 | 待办 | 一局10-14次三选一，后半局不频繁打断
失败归因结算页 | 待办 | 破阵来源 + 关键时间点
第一轮试玩：5-10名熟悉游戏的人 | 待办 | 观察规则理解、明显故障
记录每名测试者魂归/换位次数 | 待办 | 原始数据汇总
Bug修复（仅修阻断性Bug） | 待办 | 试玩发现的核心问题
7/26 Go/No-Go 评审
对照总览sheet的7项验收指标逐项打分： - 7项过5项 = Go，进入M2垂直切片 - 低于4项 = 回炉改核心，不堆内容 评审产出：Go/No-Go决策 + 原始试玩数据 + 下一阶段优先级
|  |  |  | 5人割草 |  | 爽感 | 自动战斗
|  |  |  | 局内肉鸽选牌强化 |  | 策略，进阶，爽感
|  |  |  | 主角技能，强化角色 |  | 策略，角色技能
角色血量和阵法血量
角色血量相加=阵法血量
角色被击败-扣除阵法血量
角色上阵cd=阵法御灵能量
玩家可拖动调整御灵位置
角色升级
|  |  |  | 1 | 充能成功，可上阵角色
|  |  |  | 2 | 充能成功，已有角色，可升级角色
局内肉鸽
1
红莲：
|  |  |  | 1 | 发射火焰
|  |  |  | 2 | 发射火焰射线
|  |  |  | 3 | 火焰灼烧、火焰路径
黄巾
|  |  |  | 1 | 木槌攻击
|  |  |  | 2 | 攻击减防御
|  |  |  | 3 | 获得护盾，嘲讽
玄鸦
|  |  |  | 1 | 挥剑攻击
|  |  |  | 2 | 召唤环绕飞剑
|  |  |  | 3 | 飞剑附带流血

## 每日记录模板
每日开发记录（单人项目管理）
💡 单人项目没有站会，每天结束花5分钟填这张表。这是你的项目管理。 复制下方模板到新行，每天一行。
日期 | 今天做了什么 | 遇到什么问题 | 明天第一件事
7/6 周一 | [示例] 重写御灵死亡状态机，跑通死亡→冷却 | 魂归倒计时UI没接上 | 接倒计时UI + 落地击退
7/7 周二
7/8 周三
7/9 周四
7/10 周五
7/11 周六
7/12 周日
记录纪律